## Worksheet
دافغانستان اسلامی امارت
د کابل ښارولی
د پلان، پالیسی، څارنی او ارزونی ریاست
د پلان او پروژو جوړولو آمریت
پلان پروژه های انکشافی بودجه داخلی سال 1403
شماره مسلسل | برنامه | برنامه | اسم پروژه | ابعاد |  | موقعیت | تعهد بودجوی 1403 | بودجه اختصاصی 1403 |  | تطبیق کننده | مدیریت کننده | دیزاین کننده | پروژه انتقالی / جدید | ملاحظات | فیصدی |  |  |  | وضعیت فعلی پروژه | تاریخ تکمیل دیزاین | تاریخ تکمیل پروسه تدارکات | زمان بین تکمیل دیزاین و عقد قرار داد | مدت عقد قرار داد | تاریخ احتمالی اختتام | مشکلات | دلایل تأخیر / عدم تطبیق | فعلاً پروژه در کدام ریاست است ؟ | ملاحظات آمریت نظرت و ارزیابی
|  |  |  | طول | عرض |  |  | فیصدی | مبلغ | [5 empty] | دیزاین | تدارکات |  | مرحله تطبیق
[16 empty] | تدارکات داخلی | تدارکات ملی
1 | احداث زیربناهای افقی(ساختمان سرکهای شهری) | سرک | تکمیل امور باقیمانده سرک گردنه سخی (از کارته اریانا الی ختم) توسعه سرک گردنه سخی | 600 | 2 | ناحیه دوم, | 5,000,000 | 100% | 5,000,000 | ریاست کار، حفظ و مراقبت | ریاست تنظیم برنامه ها | ریاست زیربناهای شهری | جدید |  | 0% | مربوط به تدارکات نیست
2 | احداث زیربناهای افقی(ساختمان سرکهای شهری) | سرک | ساختمان سرک بادام باغ الی سرک پولیتخنیک (تکمیل پیاده رو ها) | 500 | 200 | ناحیه دوم, | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | سکتور خصوصی | ریاست تنظیم برنامه ها | ریاست زیربناهای شهری | جدید |  | 100% | 8%
3 | احداث زیربناهای افقی(ساختمان سرکهای شهری) | سرک | توسعه سرک میرویس میدان الی دهمزنگ به عرض الی 60 متر | 3200 | 60 | ناحیه سوم,ناحیه چهارم, | 232,638,565 | 64% | 150,000,000 | سکتور خصوصی | ریاست تنظیم برنامه ها | ریاست زیربناهای شهری | جدید |  | 100% |  | 7%